## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 天津市第一商业学校实训教学楼
主管预算部门 |  | 天津市商务局 |  | 项目实施单位 | 天津市第一商业学校
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:改善天津市第一商业学校实训教学条件，以完善职业教学、技能培训、校内实践、校企合作等功能，更好服务于智能科技、装备制造、现代流通、现代文化等新兴产业职业教 学需求，促进新技术、新产业、新经济等产教城融合高质量创新发展，为河东区及天津市教育水平提质增效提供强劲动能。,目标1:项目建成后，将有助于深化国家产教城融合大方针、促进天津市中等职业教育高质量发展、为区域教育水平提升提供保障，项目具有显著的社会经济效益。 |  |  | 天津市第一商业学校实训教学楼项目施工正如约按期进行，施工过程中，各参建方积极配合，严格安全、质量、工期控制及档案管理工作。现阶段已完成主体结构封顶，正在进行装修、电气设备安装等工作。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 5000 | 3022.242706 | 10 | 6.0 | 60.44 | 因连续降雨、中高考带来窝工影响，又因环保、住建部门对混凝土车辆限载，增大运输压力。之后施工过程中加强进度管理，优化施工方案，加快项目进程。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 0 | 5000 | 3022.242706 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 运营期内各类成本、费用 | 符合预算 | 符合预算 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 水土保持监测 | 符合国家标准 | 符合国家标准 | 15 | 15
|  | 成本指标 | 项目总投资额 | ＝11047.44万元 | 11047.44万元 | 15 | 15
| 效益指标 | 经济效益指标 | 总建筑面积 | ＝16450平方米 | 16450平方米 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 竣工验收合格率 | ＝100% | 100% | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 项目按计划完工率 | ＝100% | 100% | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 投资完成率 | ＝100% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 96