## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 2019年文化产业发展专项资金
项目类型 |  | ■年初批复项目 □执行中调整项目 □执行中追加项目
市级主管部门 |  | 天津市商务局 |  | 项目实施单位 | 天津市商务局服务贸易处
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 1050万元 | 1050万元 | 1050万元
|  | 其中：当年财政拨款 | 1050万元 | 1050万元 | 1050万元 | 10 | 10 | 1
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 全年实际完成情况
|  | 进一步规范对文化产业发展专项资金的管理，鼓励和支持我市文化企业参与国际竞争，开拓海外市场，扩大文化服务出口，推动中华文化走出去，不断提升文化服务出口的数量和质量。 |  |  | 全年有5家企业获得1050万元资金支持，文化服务出口额 万美元，完成预期目标。出口国家和地区312个，超出目标值136个。各资金使用单位推动中华文化走出去，促进了国际文化交流。
绩 效 目 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 支持企业数量 | 5家 | 5家 | 50 | 48
|  |  | 绩效期内文化服务出口额 | 9673万美元 | 6874万美元 |  |  | 主要是创游世纪公司受国际贸易摩擦、国际竞争加剧及产品成熟期等影响，出口额出现巨大落差，现努力调整中。
|  |  | 出口国家和地区数 | 176 | 312
|  | 质量指标 | 资金使用合规性 | 按预算支持方向严格使用 | 按预算支持方向严格使用
|  | 时效指标 | 预算资金执行率 | 100% | 100%
|  | 成本指标 | 降低企业成本 | 1050万元 | 1050万元
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 文化服务出口项目利润额 | ≥2000万美元 | 2020万美元 | 30 | 30
|  | 社会效益指标 | 把握政治导向和文化方向 | 好 | 好
|  |  | 推动中华文化走出去发挥的作用 | 显著 | 显著
|  | 生态效益指标 | 优化产业结构 | 持续优化 | 持续优化
|  | 可持续影响指标 | 文化服务出口持续增长能力情况 | 是 | 是
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 获得支持的文化贸易企业满意度 | 95%以上 | 95%以上 | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 98
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 徐立华 |  | 处长 |  |  | 天津市商务局服务贸易处
| 张洋 |  | 调研员 |  |  | 天津市商务局服务贸易处
市级主管部门审核意见 | （盖章）
年 月 日