## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | WM07服务外包支持项目
项目类型 |  | ■年初批复项目 □执行中调整项目 □执行中追加项目
市级主管部门 |  | 天津市商务局 |  | 项目实施单位 | 天津市商务局服务贸易处
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 800万元 | 800万元 | 800万元
|  | 其中：当年财政拨款 | 764.7万元 | 764.7万元 | 764.7万元 |  | 10 | 1
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 全年实际完成情况
|  | 扩大服务外包企业规模，扩大适用型人才就业。给予不少于50家企业服务外包业务资金支持，对10名中高端人才培训项目予以支持，支持企业取得国际资质认证项目 |  |  | 全年给予70家企业资金支持，较上年度天津服务外包企业就业人数增加2.5万人，16名中高端人才培训项目予以支持，13家企业取得26项国际资质认证项目资金支持
绩 效 目 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 支持企业数量 | 50家 | 70家 | 50 | 49
|  |  | 新增就业人数 | 2万人 | 2.5万人
|  |  | 中高端人才数量 | 10人 | 16人
|  |  | 取得国际资质认证数量 | 10项 | 26项
|  | 质量指标 | 资金使用合规性 | 严格按预算支持方向使用资金 | 严格按预算支持方向使用资金
|  | 时效指标 | 预算资金执行率 | 95% | 95%
|  | 成本指标 | 降低企业经营成本 | 800万元 | 764.7万元
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 服务外包执行额 | 同比增幅10% | 同比增幅24.3% | 30 | 30
|  | 社会效益指标 | 扩大服务外包企业就业人数 | 2万人 | 2.5万人
|  |  | 企业员工素质 | 明显提升
|  | 生态效益指标 | 优化产业结构 | 持续优化
|  | 可持续影响指标 | 服务外包企业接包信心 | 明显增强
|  |  | 企业核心竞争力 | 逐年提高
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 获得支持的服务外包企业满意度 | 95%以上 | 95%以上 |  | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 99
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 刘继兵 |  | 三级调研员 |  |  | 天津市商务局服务贸易处
市级主管部门审核意见 | （盖章）
年 月 日