## Macro1 (hidden)
#NAME?
0
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?

## 附件2 区域（项目）绩效自评表
服务业发展资金转移支付区域（项目） 绩效目标自评表
（2019年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 服务业发展资金
中央主管部门 |  |  | 商务部
地方主管部门 |  |  | 天津市商务局 |  | 实施单位 | 天津市商务局
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 1200 | 596.8595 |  | 49.74%
|  |  | 其中：中央补助 | 1200 | 596.8595 |  | 49.74%
地方资金
其他资金
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 推进建立和完善家政服务员和家政企业信用记录，加强家政服务业信用体系建设宣传，营造诚实守信的家政服务业发展环境。 |  |  |  | 推进建立和完善家政服务员和家政企业信用记录，正在开展家政服务业信用体系建设宣传，家政服务业发展环境趋于良好发展形势。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 参加“百城万村”家政扶贫的家政企业建立信用档案的比例 |  | 100% | 80% | 持续推进，2020年底可完成目标值
|  |  | 参加“百城万村”家政扶贫的家政企业所属家政服务员建立信用档案的比例 |  | 100% | 80% | 持续推进，2020年底可完成目标值
|  |  | 诚信宣传在建立了信用记录的家政服务员的覆盖率 |  | ≥80% | 90%
|  |  | 拍摄家政服务业诚信服务宣传片 |  | ≥1 | 正在拍摄 | 持续推进，2020年底可完成目标值
|  |  | 拍摄家政服务业诚信服务系列教学宣传片 |  | ≥5 | 正在拍摄 | 持续推进，2020年底可完成目标值
|  |  | 通过电视、报纸等传统媒体进行宣传的次数 |  | ≥1 | 3
|  |  | 通过互联网等新媒体进行宣传的次数 |  | ≥1 | 9
|  | 质量指标 | 家政企业信用记录完整度 |  | ≥85% | 90%
|  |  | 家政服务员信用记录完整度 |  | ≥85% | 90%
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 纳入家政信用体系的家政服务员工资收入 |  | 同比有所提升 | 有所提升
|  |  | 纳入家政服务业信用体系的家政企业营业收入 |  | 同比有所提升 | 有所提升
|  | 社会效益 指标 | 消费者获取家政服务员信用信息的便利度 |  | 显著提升 | 有所提高 | 持续推进，2020年底可完成目标值
|  |  | 纳入家政服务业信用体系的家政企业信用管理水平 |  | 显著提升 | 明显提高 | 持续推进，2020年底可完成目标值
|  |  | 家政服务员信用意识 |  | 显著提升 | 有所提升 | 持续推进，2020年底可完成目标值
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 纳入家政服务业信用体系的家政企业投诉率 |  | 有所下降 | 同比下降5.56%
说明 | 无
注：1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
4.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。